## 01 – Bài học rút ra
QRANTY UX/UI PROJECT — BÀI HỌC RÚT RA
Phân tích các vấn đề lặp lại trong dự án, nguyên nhân gốc và giải pháp cho lần sau
# | Danh mục | Vấn đề gặp phải | Nguyên nhân gốc (Root Cause) | Mức độ ảnh hưởng | Giải pháp lần sau
ARCHITECTURE — Kiến trúc file & component
1 | CSS System | btn-primary có màu khác nhau giữa các module (gradient vs flat, height khác) | shared.css không có .btn-primary → mỗi file tự define độc lập | HIGH | Define toàn bộ button system trong shared.css ngay từ đầu
2 | CSS System | --sidebar-w-collapsed không có trong shared.css | Biến CSS thiếu → file mới phải tự add vào inline style | MED | Audit đầy đủ :root variables trong shared.css trước khi build file mới
3 | Component | Topbar HTML copy-paste qua 8 file → sai cấu trúc (div vs header, badge ngoài button) | Không có shared component → lỗi khi copy thủ công | HIGH | Build topbar.js ngay từ đầu, inject bằng script như sidebar.js
4 | Component | handleSync / toggleNotif / markAllRead bị duplicate ở mọi file | Không extract JS dùng chung → khi fix phải sửa 8 file | HIGH | Đưa JS logic vào topbar.js, dùng backward-compat aliases
5 | Component | Sidebar CSS (store switcher, account menu) copy trong từng file HTML | sidebar.js chỉ inject HTML, không kèm CSS | MED | Xem xét sidebar-styles.css riêng hoặc inject <style> từ sidebar.js
NAVIGATION & UX FLOW — Điều hướng người dùng
6 | Navigation | Nhiều nav link để href='#' sau khi tạo module mới | Quên update sidebar.js sau khi tạo file HTML mới | MED | Sau mỗi file mới: update aliasMap + href trong sidebar.js ngay lập tức
7 | UX Flow | Module Bảo hành không có nút tạo phiếu → user không biết tạo bảo hành ở đâu | Thiếu bước tư duy user flow trước khi build | HIGH | Map user flow trước: module nào read-only, module nào có CTA tạo mới?
8 | Navigation | Link 'Xem tất cả thông báo' trong notif panel trỏ về href='#' | Copy template mà không update URL | LOW | Checklist cuối: duyệt tất cả href trong file trước khi bàn giao
CONSISTENCY — Nhất quán giao diện
9 | HTML Structure | Một số topbar dùng <div class='topbar'>, số khác dùng <header> | Không có template chuẩn, build file mới tự ý | MED | Định nghĩa HTML boilerplate template ngay từ đầu dự án
10 | CSS | notif-badge nằm ngoài button thay vì trong button → badge không absolute đúng chỗ | Copy-paste không kiểm tra vị trí trong DOM | MED | Review DOM structure khi copy component, không chỉ copy text
11 | CSS | .btn-primary-sm và .btn-primary có box-shadow và height khác nhau tùy file | Không có design token cho button size | MED | Define --btn-h: 38px; --btn-h-sm: 34px trong :root
12 | Naming | Một số file dùng class riêng (bh-activate-btn) thay vì class chung (btn-primary) | Developer tự tạo class mới thay vì dùng hệ thống | LOW | Document rõ: không tạo class button mới, reuse từ shared.css
PROCESS — Quy trình làm việc
13 | Process | Phải audit topbar 8 module sau khi đã build xong → tốn thời gian sửa hàng loạt | Không có standard topbar spec trước khi build | HIGH | Viết spec topbar (HTML structure, props cần thiết) trước khi code file đầu tiên
14 | Process | Notification panel CSS/JS phải add vào shared.css sau khi đã có 5+ file | Add component mới mà không update shared trước | MED | Quy tắc: component mới phải vào shared.css TRƯỚC khi dùng trong bất kỳ file nào
15 | Process | Phải dùng Python batch script để sửa nhiều file cùng lúc nhiều lần | Sửa thủ công từng file khi phát hiện lỗi muộn | MED | Standardize sớm → giảm need for batch fixes

## 02 – Checklist Khởi đầu
CHECKLIST KHỞI ĐẦU DỰ ÁN UX/UI — YÊU CẦU NGAY TỪ ĐẦU
Các hành động & câu hỏi cần xác nhận TRƯỚC khi bắt đầu code bất kỳ module nào
# | ✓ | Hành động / Câu hỏi | Mô tả chi tiết / Định nghĩa cần thống nhất | Khi nào làm | Output
PHASE 0 — DESIGN SYSTEM SETUP (Trước khi viết dòng code đầu tiên)
1 | ☐ | shared.css: Define đủ Design Tokens | Xác nhận :root có đủ: --brand, --brand-600, --sidebar-w, --sidebar-w-collapsed, --topbar-h, --r, --r-sm, --text-1..4, tất cả neutral colors n50–n900 | Ngày 1 | shared.css hoàn chỉnh
2 | ☐ | shared.css: Button System | Define .btn-primary, .btn-primary-sm, .btn-secondary, .btn-danger với màu, height, shadow nhất quán. KHÔNG để file con tự define lại | Ngày 1 | .btn-* trong shared.css
3 | ☐ | shared.css: Component CSS | Define các class dùng chung: .topbar, .tb-left, .tb-actions, .tb-btn, .tb-sep, .tb-breadcrumb, .mode-status-badge, .notif-panel, .sync-tooltip | Ngày 1 | Phần Component trong shared.css
4 | ☐ | sidebar.js: Hoàn thiện trước khi build module | sidebar.js phải có đủ: HTML injection, aliasMap, tất cả CSS cần thiết. Module mới chỉ cần <script src='./sidebar.js'> là xong | Ngày 1 | sidebar.js stable
5 | ☐ | topbar.js: Build shared topbar component | Tương tự sidebar.js — inject <header class='topbar'> từ window.TOPBAR_CONFIG. Không copy-paste topbar HTML | Ngày 1 | topbar.js stable
PHASE 1 — UX PLANNING (Trước khi design từng module)
6 | ☐ | Map toàn bộ module list & navigation flow | Liệt kê tất cả module (8–10 màn), xác định: module nào read-only (xem), module nào có CTA tạo mới, cross-module navigation | Ngày 2 | Module map diagram
7 | ☐ | Xác định CTA chính của từng module | Với mỗi module: Người dùng TẠO MỚI dữ liệu ở đâu? Có module nào chỉ xem mà không tạo được không? → Cần link/button điều hướng | Ngày 2 | CTA map per module
8 | ☐ | Xác định sidebar nav links đầy đủ | Liệt kê tên file HTML của từng module. Điền vào sidebar.js aliasMap ngay. Không để href='#' | Ngày 2 | aliasMap complete
9 | ☐ | Hỏi: Notification system cần gì? | Có cần bell + sync button không? Notification content gì (contextual per module hay chung)? Full-page notification hay chỉ dropdown panel? | Ngày 2 | Notif spec
10 | ☐ | Hỏi: Mode system cần gì? | Có nhiều loại user/mode không (store vs warranty center)? Những element nào ẩn/hiện theo mode? Lưu vào localStorage key nào? | Ngày 2 | Mode spec
PHASE 2 — BUILD (Trong quá trình code)
11 | ☐ | Sau mỗi module mới: Update sidebar.js ngay | Thêm href đúng cho nav item. Thêm aliasMap entry. Test link hoạt động trước khi tiếp tục | Sau mỗi file | href = './qranty-*.html'
12 | ☐ | Sau mỗi module mới: Dùng topbar.js, KHÔNG copy HTML | Khai báo window.TOPBAR_CONFIG với đúng title, breadcrumb, notifs. Script tự inject header | Sau mỗi file | TOPBAR_CONFIG set
13 | ☐ | Dùng class từ shared.css, KHÔNG tạo class mới | Trước khi viết CSS mới: kiểm tra shared.css đã có chưa. Chỉ tạo class mới cho component đặc thù của module đó | Mỗi khi code CSS | Không duplicate
14 | ☐ | Không hardcode màu hex trong file con | Dùng var(--brand), var(--n200), var(--text-1)... Không dùng #2563EB hay #E2E8F0 trực tiếp | Mỗi khi code CSS | 0 hardcode colors
PHASE 3 — QA CHECKLIST (Trước khi bàn giao)
15 | ☐ | Audit tất cả href trong sidebar | Chạy grep 'href="#"' để tìm link chưa được điền. Không bàn giao khi còn href='#' | Trước khi giao | 0 href='#'
16 | ☐ | Audit CTA button style consistency | Tất cả nút CTA chính dùng .btn-primary từ shared.css? Không file nào tự define lại? | Trước khi giao | grep .btn-primary across files
17 | ☐ | Audit topbar HTML structure | Tất cả module dùng topbar.js? Không file nào còn hardcode <header> inline? | Trước khi giao | grep topbar.js in all files
18 | ☐ | Kiểm tra user flow end-to-end | Mở index.html → click từng module → thử tất cả CTA → về dashboard. Không có dead end | Trước khi giao | Flow test passed
19 | ☐ | Kiểm tra collapsed sidebar trên tất cả module | Click collapse button trên từng module. Layout không bị vỡ? | Trước khi giao | Visual check
20 | ☐ | Kiểm tra notification panel trên tất cả module | Badge có đúng vị trí (trong button)? Panel mở/đóng đúng? markAllRead hoạt động? | Trước khi giao | Functional test

## 03 – Component Spec
COMPONENT SPECIFICATION — QRANTY DESIGN SYSTEM
Spec kỹ thuật cho từng component dùng chung — tham chiếu khi build module mới
# | Component | Class / Prop | Giá trị chuẩn | Ghi chú
BUTTON SYSTEM
1 | .btn-primary | background | linear-gradient(135deg, var(--brand-600), var(--brand)) | Dùng cho CTA chính
2 | .btn-primary | height | 38px
3 | .btn-primary | font-size | 13px / font-weight: 800
4 | .btn-primary | box-shadow | 0 4px 12px rgba(37,99,235,.28)
5 | .btn-primary-sm | height | 34px / font-size: 12.5px | Dùng trong toolbar
6 | .btn-secondary | background | #fff / border: 1px solid var(--n200)
TOPBAR
7 | topbar.js | Config | window.TOPBAR_CONFIG = { title, breadcrumb, notifs[] } | Set trước <script src='./topbar.js'>
8 | .topbar | height | var(--topbar-h) = 56px | position: sticky, z-index: 100
9 | .tb-left | Children | tb-title > tb-sep > tb-breadcrumb > mode-status-badge | Flex row, gap: 10px
10 | .tb-actions | Children | tb-sync-wrap > tb-notif-wrap | Flex row, gap: 4px
11 | .tb-notif-badge | Position | Phải nằm TRONG <button class='tb-btn'> | absolute top-right của button
SIDEBAR
12 | sidebar.js | Inject | document.currentScript.insertAdjacentHTML('afterend', ...) | IIFE, không cần config
13 | aliasMap | Format | { 'filename-slug': 'nav-item-id' } | Update mỗi khi thêm module
14 | --sidebar-w | Value | 220px | Trong shared.css :root
15 | --sidebar-w-col. | Value | 72px (collapsed) | Trong shared.css :root
NOTIFICATION PANEL
16 | .notif-panel | Structure | .notif-panel-hdr > .notif-list > .notif-panel-footer | Định nghĩa trong shared.css
17 | .notif-item | Children | .notif-dot + .notif-ico + .notif-body + .notif-time | Flex row, align-items: flex-start
18 | .notif-ico | Colors | amber / blue / green / red / purple | Class modifier
19 | notif badge | QUAN TRỌNG | Badge phải nằm TRONG <button>, không phải sau button | CSS: position absolute
CSS TOKENS — THIẾT YẾU
20 | Brand | --brand | #2563EB
21 | Brand dark | --brand-600 | #1D4ED8
22 | Text primary | --text-1 | #0F172A
23 | Text secondary | --text-2 | #475569
24 | Border | --n200 | #E2E8F0
25 | Bg subtle | --n50 | #F8FAFC
26 | Border radius | --r-sm | 8px | Dùng cho buttons, inputs
27 | Border radius lg | --r | 14px | Dùng cho cards, panels